## 00_概要
PhotonCam AWS 要件定义
v0.1 评审草案／レビュー草案 更新 2026-10-13
项目／項目 | 当前内容／現在の内容 | 使用说明／使い方
目标 | 为 PhotonCam /photoncam/ 提供 AWS 环境并迁移 | 先 dev 学习、构建验证与迁移演练，再正式迁移。
本次成果 | 要件定义首版，尚未评审通过 | 区分事实、用户约定、提案和待确认事项。
要件总数 | 26 | 来自 03_要件清单，随现有表内记录变化。
已确认要件 | 0 | 仅统计评审状态为“已确认”；不表示已实现。
未决事项 | 11 | 05_待确认中状态不为“已解决”的条目。
线上核对文件 | 126 | 2026-09-15 的 HTML/JS/CSS/XML 对照，非 AWS 验收。
页面基线 | 50 | 48 个内容页及 2 个错误页，见 07_页面基线。
首要阻碍 | 构建版本待dev部署练习中确认并验证 | 源码清单 3.6.3 系列、锁文件 3.0.1、线上及 ZIP 3.5.2。
评审顺序 | 范围、待确认事项、要件及验收条件 | 完成阶段评审记录后再进入基本设计。
填写规则 | 黄色单元格为评审／执行输入 | 状态下拉可编辑；标明责任、日期和证据。
实现状态 | 未构建 AWS；未执行源码编译 | 本次只制作文档；验收表中的“未实施”为事实。
确认人 | 待确认 | 由用户确认审批角色，详见 Q11。
变更管理 | v0.1 域名与路径范围补充 | 后续变更保留编号，更新 MD、变更记录和日报。

## 01_范围
项目范围与边界
先 dev，后正式迁移；扩展练习单独评估
编号 | 范围分类 | 内容／内容 | 依据 | 边界与条件 | 认定状态
SC01 | 本轮纳入 | AWS dev 环境、源码构建和静态发布 | S01 | 先验证构建，再设计 AWS | 已约定
SC02 | 本轮纳入 | GitHub 与 CodePipeline 自动构建部署 | S01,S06 | 具体触发分支由 Q05 决定 | 已约定
SC03 | 后续纳入 | PhotonCam /photoncam/ 的正式迁移与运维交接 | S01,S11 | 完成 dev 验收与正式迁移评审后 | 已约定
SC04 | 后续纳入 | CloudFormation 第二轮重建与复测 | S01 | 保存首轮证据并清理专用资源后 | 已约定
SC05 | 扩展评估 | 容器、Kubernetes 学习与可行性 | S01 | 实施前评估架构、费用、清理 | 已约定
SC06 | 当前及后续 | 当前以网站迁移为主，保留后续功能扩展条件 | S01；2026-09-17 用户约定 | 保留可维护源码和构建部署流程；新增功能按变更评估纳入；App 开发及发布仍不包含 | 已约定
SC07 | 纳入并保留边界 | 续用 juniperphoton.dev，仅迁移 /photoncam/ 及子路径 | S11,S12 | 根首页、主站资源及其他产品入口保持原行为；DNS与切换方式待设计（Q02） | 已约定
SC08 | 依赖已说明 | 按静态产物迁移；App打开网页，无直接资源依赖 | S14,Q10 | 无额外统计／第三方服务；网络记录、原站路由及构建版本仍待核验 | 已说明，待验证

## 02_现状依据
现状、依据与限制
事实与假设分开；来源集中在本表
依据ID | 性质 | 记录内容 | 核对状态 | 来源／出典 | 限制或补充
S01 | 用户约定 | 先 dev 后正式；AWS 构建、自动部署、两轮练习及记录规则 | 已约定 | AGENTS.md；本任务用户要求 | 规则不是实现完成证明
S02 | 调查事实 | 126 文件线上与 ZIP 哈希相同；含 50 HTML、72 JS、2 CSS、2 XML | 已核对 | 线上与ZIP核对证据.json | 仅已列文件，不含全部线上图片与浏览器操作
S03 | 调查事实 | 中英文成品与 50 条页面基线；路径前缀 /photoncam/ | 已核对 | https://juniperphoton.dev/photoncam/zh-hans/ | 在线成品会变化；本版依据 2026-09-15 快照
S04 | 调查事实 | build 脚本调用 docusaurus build，输出 build 静态文件 | 已检查 | 源码 package.json、配置；源码与发布包构建调查.md | 尚未实际安装与构建
S05 | 调查事实 | 清单 3.6.3 系列／锁文件 3.0.1／线上与 ZIP 3.5.2 | 已检查 | 源码清单及锁文件；ZIP 与线上 HTML generator | 版本不一致待 Q04；原构建环境未知
S06 | 用户约定 | 以后把编译步骤迁移到 AWS | 已约定 | 本任务用户要求；AGENTS.md | CodeBuild 为实现候选；详细配置属于设计
S07 | 调查事实／用户约定 | dev暂用用户私有仓库源码副本；曾核对本地与该origin main一致。正式发布以开发者私有原仓库为准 | dev已核对，正式未核验 | 源码Git调查；2026-10-13用户约定；源码仓库边界说明.md | dev提交572c5a1311151acd45a361aa718f59070bfde32d；未核对正式原仓库，不证明两库同版
S08 | 调查事实 | 源码 static 的 94 文件与 ZIP 对应文件内容一致 | 已核对 | 源码与发布包构建调查.md | 94个static文件一致，不证明全部构建产物一致；生成文件可有差异，须解释并验证内容与功能
S09 | 调查事实 | 旧 deploy.sh 上传已有产物，不执行编译 | 已检查 | 源码 deploy.sh；源码与发布包构建调查.md | 脚本未执行，不能直接用于 AWS
S10 | 开发者说明与调查 | 部署文件为编译产物；无额外统计／第三方服务，App打开网站 | 已说明 | S14；SC08_接口与数据依赖调查.md | 完整网络与服务端路由未核验；不代表构建或迁移已完成
S11 | 用户确认／提供 | 仅迁移 /photoncam/；续用 juniperphoton.dev；注册管理在 Squarespace | 范围已约定 | 2026-09-24 用户确认；SC07_路径范围与跳转核对.md | 注册商为用户提供；权威DNS与权限未核验，不预设转移注册商
S12 | 调查事实 | 主站根首页是实际网页，含4个其他App商店入口；其脚本和图标需保留 | 已核对 | 2026-09-24 根首页及 app.js；SC07_路径范围与跳转核对.md | 未证明全部其他路径都是跳转；服务端规则仍待确认
S13 | 用户提供／偏好 | 网站关联 Linode；.top 据转述仅用于 App备案；不希望使用AWS中国区 | 用户说明 | 2026-09-24 用户说明；日報.md | 不把App备案当网站备案；.top不纳入本次迁移；具体区域待定
S14 | 开发者答复／说明 | 静态产物部署、无额外统计／第三方服务、App打开网站；npm构建输出build/ | 已接收 | 2026-10-08用户转述及BUILD-ZHS.md；SC08调查更新 | Node>=18是下限；实际Node/npm、原提交及依赖版本差异未解决

## 03_要件清单
要件清单
草案状态表示尚未评审；优先级为初拟
要件ID | 分类 | 要件内容 | 依据ID | 优先级 | 评审状态 | 关联课题
R01 | 业务 | 在 AWS 提供可部署网站的 dev 环境，验证后再正式迁移。 | S01 | 必须 | 草案 | Q01
R02 | 功能 | 保留页面基线中的中英文页面及内容，差异须记录并确认。 | S02,S03 | 必须 | 草案 | Q02
R03 | 功能 | 保留中英文访问和可用的语言切换入口。 | S03 | 建议 | 草案 | Q03
R04 | 功能 | 保留首页产品介绍、App Store 下载入口及现有外部链接。 | S03 | 建议 | 草案 | —
R05 | 功能 | 保留教程、介绍、隐私、订阅和图库页面的可读性及导航。 | S02,S03 | 建议 | 草案 | Q03
R06 | 功能 | 正式环境续用 juniperphoton.dev/photoncam/，深层链接、刷新和资源路径正常；dev地址另定。 | S02,S04,S11 | 必须 | 草案 | Q02
R07 | 功能 | 为不存在的路径返回合适的错误页与 HTTP 状态。 | 提案 | 建议 | 草案 | Q02
R08 | 构建 | 固定源码提交、Node/npm 和依赖版本，使干净环境构建可重复。 | S04,S05 | 必须 | 草案 | Q04
R09 | 构建 | 以源码生成的静态产物进行dev部署；生成文件可与旧ZIP不同，但差异须可解释，页面内容和功能须符合约定。 | S01,S04 | 必须 | 草案 | Q04
R10 | 自动化 | 将安装依赖和网站构建步骤迁入 AWS。 | S01,S06 | 必须 | 草案 | Q04
R11 | 自动化 | GitHub 与 CodePipeline 联动，按约定分支自动触发 dev 构建部署。 | S01,S06,S07 | 必须 | 草案 | Q05
R12 | 自动化 | 构建或必要检查失败时停止发布，保留当前可用版本。 | 提案 | 建议 | 草案 | Q05
R13 | 自动化 | 为每次发布保留提交、构建编号、产物与部署记录的对应关系。 | 提案 | 建议 | 草案 | Q09
R14 | 安全 | 源码留在私有仓库；公开资料与发布产物不得包含凭据。 | S01 | 必须 | 草案 | —
R15 | 安全 | 明确 dev 的访问对象与访问限制，避免影响现有生产网站。 | S01；提案 | 必须 | 草案 | Q01
R16 | 安全 | 网站使用 HTTPS，部署权限仅覆盖本项目必要资源。 | 提案 | 建议 | 草案 | Q01
R17 | 非功能 | 约定浏览器与屏幕范围，主要页面无明显布局或操作问题。 | 提案 | 建议 | 草案 | Q03
R18 | 非功能 | 根据访问量约定性能与容量目标，并按同一条件验证。 | 待确认 | 待定 | 草案 | Q06
R19 | 非功能 | 约定月度费用上限、告警和资源清理规则。 | S01；待确认 | 必须 | 草案 | Q07
R20 | 运维 | 约定可用性、故障通知和日志保留要求。 | 待确认 | 待定 | 草案 | Q08,Q09
R21 | 迁移 | 保留必要版本与数据，演练回退到上次成功发布。 | S01；提案 | 必须 | 草案 | Q08,Q10
R22 | 迁移 | 仅迁移 /photoncam/ 并保留根首页、主站资源与其他产品入口；正式前确认DNS权限、切换窗口、回退与负责人。 | S01,S11,S12 | 必须 | 草案 | Q02,Q10
R23 | 学习 | 第一轮用 AWS 控制台构建，操作前解释目的、参数与验证方式。 | S01 | 必须 | 草案 | —
R24 | 学习 | 保存第一轮证据和必要数据后清理专用资源，再以 CloudFormation 重建复测。 | S01 | 必须 | 草案 | Q07,Q08
R25 | 范围 | 容器和 Kubernetes 作为可行性待评估扩展，不作为生产必选条件。 | S01 | 必须 | 草案 | —
R26 | 管理 | 按阶段保留要件、设计、测试与变更记录，并维护中日双语配套说明。 | S01 | 必须 | 草案 | Q11

## 04_验收条件
要件与验收条件
此表为未来验收定义；本次未执行 AWS 验收
验收ID／要件ID | 前提 | 验收条件与方法 | 应保存证据 | 适用轮次 | 执行结果 | 证据位置／备注
A01 / R01 | 已验证产物、dev 环境 | 部署已验证的产物，dev URL 可访问；正式迁移另行评审。 | 访问记录、资源清单 | dev／正式 | 未实施 | 待执行后填写
A02 / R02 | 页面映射已确认 | 50 个基线路径逐项有迁移处置；48 个内容页显示正常，2 个错误页单独检查。 | 页面核对表、截图 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A03 / R03 | 浏览器矩阵已确定 | 英文与中文首页、教程、图库切换后语言及路径正确；无丢失页面。 | 切换记录 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A04 / R04 | dev 可访问 | 首页主要区块完整；下载和页脚链接目标与基线相符。 | 截图、链接清单 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A05 / R05 | 线上交互基线补查完成 | 逐页检查文字、图片和导航；图库图片与已有交互按成品抽查。 | 逐页记录、操作截图 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A06 / R06 | dev地址／正式切换方案已定 | 正式URL保持 juniperphoton.dev/photoncam/；中英深层页面直接访问及刷新成功，资源无迁移引入的404。 | 网络请求、页面截图 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A07 / R07 | 错误页规则已设计 | 中英随机不存在路径返回 404，显示错误页且可返回首页。 | 状态码及截图 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A08 / R08 | Q04 已决策 | 统一依赖清单与锁文件，固定提交、环境及配置；两次干净构建成功，记录版本与差异原因。 | 安装与构建日志、版本清单 | 本地／AWS | 未实施 | 待执行后填写
A09 / R09 | R08 完成 | 产物含中英文HTML、JS、CSS和图片；记录文件差异原因，按基线验证内容、路径、图片和操作，不要求全部生成文件与旧ZIP哈希相同。 | 产物清单、哈希与差异说明、页面及操作记录 | 本地／AWS | 未实施 | 待执行后填写
A10 / R10 | 本地构建通过 | AWS 从指定提交完成安装与构建，保存日志和 build 产物。 | AWS 构建执行记录 | AWS | 未实施 | 待执行后填写
A11 / R11 | 分支、连接权限与流程已定 | 指定分支提交触发流水线；目标 dev 版本可追溯至该提交。 | 提交号、流水线、发布记录 | AWS | 未实施 | 待执行后填写
A12 / R12 | 隔离的失败测试提交 | 使用演练提交制造构建失败；流水线失败且 dev 仍为上个成功版本。 | 失败日志、前后版本证明 | AWS | 未实施 | 待执行后填写
A13 / R13 | 记录保留期已决定 | 从 dev 已部署版本可以查到对应源码提交和构建日志。 | 发布台账 | AWS | 未实施 | 待执行后填写
A14 / R14 | 扫描范围与排除规则明确 | 提交与发布前检查文件清单；不含源码压缩包、密钥及认证信息。 | 检查结果、公开提交清单 | 全阶段 | 未实施 | 待执行后填写
A15 / R15 | Q01 已决策 | 授权对象可访问；按选定策略验证拒绝访问；原站地址仍正常。 | 访问测试、隔离记录 | dev | 未实施 | 待执行后填写
A16 / R16 | 目标域名、权限边界已设计 | 证书匹配目标域名；HTTPS 可用；角色权限经配置审查。 | TLS 检查、权限审查 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A17 / R17 | Q03 已决策 | 在已确认浏览器及屏幕矩阵执行首页、教程和图库检查并通过。 | 矩阵及截图 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A18 / R18 | Q06 已决策 | 按约定地域、网络、并发及指标阈值测量并达标；未定阈值前不判通过。 | 性能报告 | dev／正式 | 未实施 | 待执行后填写
A19 / R19 | Q07 已决策 | 费用估算覆盖构建、存储、流量、日志等；阈值告警与清理清单已验证。 | 估算表、告警记录 | 每轮 | 未实施 | 待执行后填写
A20 / R20 | Q08、Q09 已决策 | 按约定监控场景触发通知，接收人和日志保留设置符合决策。 | 监控测试、保留配置 | dev／正式 | 未实施 | 待执行后填写
A21 / R21 | 恢复目标与保留策略已定 | 失败场景下恢复上次成功版本；满足约定恢复时间与数据恢复点。 | 回退记录、版本证据 | 两轮共用 | 未实施 | 待执行后填写
A22 / R22 | dev验收及正式源码仓库、分支与授权确认完成 | 迁移计划与切换回退演练通过；切换前后核对根首页、主站脚本图标、4个其他App入口及返回主站链接正常。 | 迁移计划、DNS记录、演练与主站回归记录 | 正式前 | 未实施 | 待执行后填写
A23 / R23 | 设计完成 | 控制台配置和实际测试结果有记录；计划与实绩可区分。 | 配置截图、操作说明 | 第一轮 | 未实施 | 待执行后填写
A24 / R24 | 证据、必要数据已保存 | 清理范围核对完成；第二轮成功重建，复用业务验收条件并记录差异。 | 清理及重建记录、复测记录 | 第二轮 | 未实施 | 待执行后填写
A25 / R25 | 两轮经验作为输入 | 实施前有架构变化、费用及清理评估；无扩展评审时不计入本轮交付。 | 扩展评估结论 | 扩展 | 未实施 | 待执行后填写
A26 / R26 | 评审责任已明确 | Excel 每次更新与 MD、变更记录一致；评审决定可追溯到要件编号。 | 成果物、日报、Git 提交 | 全阶段 | 未实施 | 待执行后填写

## 05_待确认
待确认事项与决策
黄色区域供填写；建议时点不是已承诺日期
课题ID | 主题 | 待确认问题 | 影响 | 关联要件 | 建议确认角色 | 最迟阶段 | 状态 | 决定／依据／日期
Q01 | dev 使用范围 | 公开还是限制访问？使用哪个 AWS 账户、区域及隔离边界？ | 影响安全、域名、费用和资源设计 | R01,R15,R16 | 用户／待确认 | 基本设计前 | 待确认 | 2026-09-24：用户不希望使用AWS中国区（S13）；具体区域、dev地址及访问限制待定。
Q02 | 域名与路径 | 路径与域名已定；待确认权威DNS管理方、解析与变更权限、主站保留及切换回退方式。 | 影响链接、证书、路由及正式切换 | R02,R06,R07,R22 | 用户／待确认 | 基本设计前 | 待确认 | 2026-09-24：仅迁移 /photoncam/，续用 .dev；注册管理据用户为Squarespace。S11/S12；DNS及切换待确认。
Q03 | 使用体验 | 需支持哪些浏览器、设备和语言切换行为？ | 形成显示、操作验收矩阵 | R03,R05,R17 | 用户／待确认 | 要件评审前 | 待确认
Q04 | 构建版本 | 在dev部署练习中比较并固定Node/npm及依赖版本，实际构建后验证产物再部署。 | 清单、锁文件、线上版本不同；需干净构建验证 | R08,R09,R10 | 用户与实施方／待确认 | dev部署练习中，部署前 | 待确认 | 2026-10-08用户约定：版本选择与干净构建留至dev练习确认。npm流程已说明，3.6.3/3.0.1/3.5.2差异仍未解决。
Q05 | 自动部署规则 | dev用用户私有副本，正式用开发者私有原仓库；分别确认来源、触发分支、连接授权、发布与失败处理。 | 影响流水线及 GitHub 连接授权 | R11,R12 | 用户与原开发者／待确认 | dev基本设计前／正式发布前 | 待确认 | 2026-10-13：用户确认两阶段源码来源；正式仓库URL、分支、连接权限及与dev版本差异尚未核验。
Q06 | 性能与规模 | 主要访问地域、访问量、并发、性能指标及阈值？ | 没有数字目标不能判定性能验收通过 | R18 | 用户／待确认 | 要件评审前 | 待确认
Q07 | 费用 | dev 月度预算、币种、告警阈值与清理频率？ | 预算包含构建、存储、流量、日志等 | R19,R24 | 用户／待确认 | 资源构建前 | 待确认
Q08 | 恢复与可用性 | dev／正式的容许中断、恢复时间与恢复点要求？ | 决定备份、回退与可用性方案 | R20,R21,R24 | 用户／待确认 | 基本设计前 | 待确认
Q09 | 运维 | 谁接收故障通知？日志与构建产物保留多久？ | 影响监控、隐私及持续费用 | R13,R20 | 用户／待确认 | 基本设计前 | 待确认
Q10 | 正式迁移依赖 | 依赖已说明；待核验原站路由／响应头、完整网络请求及切换批准与窗口。 | 静态 ZIP 无法证明整站依赖完整 | R21,R22 | 用户与原开发者／待确认 | 正式设计前 | 待确认 | 2026-10-08 S14：部署静态产物，无额外统计／第三方服务，App打开网页。无直接资源依赖；验证及切换条件未完成。
Q11 | 责任与评审 | 要件、技术验证、正式迁移分别由谁确认？ | 避免无责任人的批准和交接 | R26 | 用户／待确认 | 要件评审前 | 待确认

## 06_阶段评审
阶段目的与交接
瀑布流程允许因变更返回前序阶段；不自动判定评审通过
阶段ID | 阶段 | 目的 | 输入 | 活动 | 产物 | 验收与交接条件 | 评审状态
G01 | 现状调查 | 建立事实和差异基线 | 源码、ZIP、线上地址 | 检查构建方式与交叉核对 | 调查说明、页面基线 | 构建方式与产物已实证；版本差异有决策 | 未评审
G02 | 要件定义 | 约定范围与验收条件 | 调查结果、业务目标 | 确认要件、阈值、角色和未决处理 | 本 Excel、MD、决策记录 | 必须要件明确；未决项有处理结论；记录确认人和日期 | 未评审
G03 | 基本设计 | 选择满足要件的整体方案 | 经确认的要件 | 比较部署、访问、构建和运维方案 | 架构、接口与非功能设计 | 每项要件有设计对应；费用和主要风险可解释 | 未开始
G04 | 详细设计 | 把方案变成可执行配置 | 基本设计 | 定义参数、权限、路径、流水线与步骤 | 参数表、操作及测试设计 | 构建与验证步骤可执行、可回退 | 未开始
G05 | 构建 | 实现 dev 并保存配置 | 详细设计、已验证产物 | 第一轮控制台；第二轮按约定重建 | 配置与构建记录 | 实际配置与设计一致；差异已记录 | 未开始
G06 | 测试与迁移演练 | 证明满足要件且可回退 | 验收条件、dev、基线 | 执行功能、非功能、失败及回退验证 | 测试证据、问题清单 | 必须验收通过或偏差获明确批准 | 未开始
G07 | 正式迁移 | 按计划切换并验证业务 | 演练结论、切换方案 | 执行切换、验证，必要时回退 | 切换记录、正式验收 | 业务正常；责任方确认结果 | 未开始
G08 | 运维交接 | 使环境可持续维护 | 正式环境、运维要求 | 交接监控、费用、恢复和操作资料 | 运维手册、责任与交接记录 | 接手人可执行常规操作和故障恢复 | 未开始

## 07_页面基线
页面迁移基线
本表记录既有线上核对；目标 URL 留待域名与路径决策
页面ID | 语言 | 现有路径 | 类型 | 线上核对 | 关联要件 | 目标路径／处置
P01 | 英文 | /photoncam/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P02 | 英文 | /photoncam/404.html | 错误页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P03 | 英文 | /photoncam/Background/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P04 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P05 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/404.html | 错误页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P06 | 英文 | /photoncam/privacy/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P07 | 英文 | /photoncam/gallery/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P08 | 英文 | /photoncam/Subscriptions/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P09 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/Background/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P10 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/privacy/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P11 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/gallery/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P12 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/Subscriptions/ | 内容页 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P13 | 英文 | /photoncam/docs/ManageFilters/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P14 | 英文 | /photoncam/docs/PhotoExtension/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P15 | 英文 | /photoncam/docs/ImportLut/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P16 | 英文 | /photoncam/docs/FusionCamera/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P17 | 英文 | /photoncam/docs/LogLut/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P18 | 英文 | /photoncam/docs/CaptureProcess/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P19 | 英文 | /photoncam/docs/intro/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P20 | 英文 | /photoncam/docs/AdvanceTools/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P21 | 英文 | /photoncam/docs/HDR/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P22 | 英文 | /photoncam/docs/HDRVideo/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P23 | 英文 | /photoncam/docs/CaptureSettingsGuide/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P24 | 英文 | /photoncam/docs/InAppTutorial/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P25 | 英文 | /photoncam/docs/LumixLabLog/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P26 | 英文 | /photoncam/docs/QA/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P27 | 英文 | /photoncam/docs/CovnertXMPToCube/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P28 | 英文 | /photoncam/docs/DesharpenSettings/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P29 | 英文 | /photoncam/docs/BatchEdit/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P30 | 英文 | /photoncam/docs/RemoveWatermark/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P31 | 英文 | /photoncam/docs/Luts/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P32 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/ManageFilters/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P33 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/PhotoExtension/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P34 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/ImportLut/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P35 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/FusionCamera/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P36 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/LogLut/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P37 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/CaptureProcess/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P38 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/intro/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P39 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/AdvanceTools/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P40 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/HDR/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P41 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/HDRVideo/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P42 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/CaptureSettingsGuide/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P43 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/InAppTutorial/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P44 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/LumixLabLog/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P45 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/QA/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P46 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/CovnertXMPToCube/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P47 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/DesharpenSettings/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P48 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/BatchEdit/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P49 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/RemoveWatermark/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策
P50 | 简体中文 | /photoncam/zh-hans/docs/Luts/ | 教程 | 200；与ZIP一致 | R02,R06；错误页另见R07 | 待 Q02 决策